## 2007 (2)
SDA 2007
No Acuerdo | Título | a. Sector / Entidad o área de su sector de implementación | b. Acciones adelantadas por la Administración Distrital | c. Recursos invertidos | d. Estado de implementación | e. Fundamentos Jurídicos( No aplicabilidad)
|  |  | a. Creación del SIIPEV. Para la creación del SIIPEV, se partio de un estado actual en el que se encontró que la entidad publicaba la información sin ser revisada, así que lo primero que se adelanto fue una planeación a través de una metodología PHVA, esto permitio dividir el proyecto en diferentes etapas teniendo como referencia el ciclo de vida de un software, las etapas se describen en el estado de implementación. Esto permitio que en la primera etapa se abordara un proceso de socialización con todas las personas que intervienen para la construcción de este sistema, se realizó un proceso de levantamiento de información, lista de requerimientos , un proceso de diseño de casos de uso, flujo de datos, diseño de partes de la interfaz y diseño previo del modelo -entidad-relación, támbien se solicito recursos de infraestrutura al grupo de la Dirección de Planeación de Sistemas de Información para el montaje de los tres ambientes entre los que se encuentran : pruebas, desarrollo y producción, se adelanto un documento donde se encuentra el alcance, los aspectos juridicos y tecnicos, las etapas del proyecto, descripción actual, los requisitos generales del proyecto, integración con losotros sistemas de información que tiene la entidad. Se adelanto un proceso de analisis de procesos y procedimientos de la información del SIIPEV, donde se verifico la calidad de la información y se encontro que esta información no cumplia lo estipulado en el Acuerdo 610 de 2015, por lo que se construyo un micrositio con apoyo de la Dirección de Planeación de Sistemas de Información de Ambiente, se dividio en 15 modulos cada uno cumpliendo lo que solicitaba el Acuerdo, se diseñaron imágenes para la infografía y simbologia del SIIPEV. Actualmente nos encontramos en el proceso de publicar la información correcta para la ciudadanía, también se han diseñado mapas espaciales para los módulos de desmontes, elementos de mobiliario urbano y inventario de elementos de PEV , estos últimos donde se encuentran las vallas tubulares que tiene la ciudad, támbien se desarrollo un codigo para la busqueda del diseño de elementos de mobiliario urbano, se adelantaron mesas de trabajo con entidades como Secretaría Distrital de Hacienda, DADEP, Secretaría de Planeación las cúales nos suministran información para el SIIPEV, así mismo se estan terminando de construir los demás módulos y avanzando en cada una de las etapas. | Recuro Humano. 1. Ingeniero de Sistemas: Valor 3,300,000 Meses Trancurridos: 4 Total invertido: 13,200,000 Es de aclarar que dependemos de los recursos físicos que nos pueda proveer infraestructura, támbien para que este proyecto avance más rapido se requiere de más recurso humano.

## Hoja2
SIIPEV
Etapas | Avance x Etapa | Avance | Tiempo
Etapa de Planeación | 10% | 20% | 4 meses
a. Socialización del Proyecto
b. Levantamiento de Información
c. Requerimientos
Etapa de Implementación | 20%
Diseño
a. Casos de Uso
b. Flujo de Datos
c. Diagramas de Estado
d. Modelo-Entidad-Relación
e. Interfaz Gráfica
Desarrollo
a. Modelo-Entidad-Relación
b. Código
Etapa de Pruebas | 20%
a. Usuario Final
b. Administrador
c. Pruebas de Carga
d. Seguridad Informatica
Etapa de Documentación | 20%
a. GitHub Versionamiento
b. Manual de Usuario
c. Manual de Administrador
Etapa de Despliegue | 20%
a. Ambiente de Pruebas
b. Ambiente de Desarrollo
c. Ambiente de Producción
Etapa de Mantenimiento | 10%
a. Infraestructura
b. Código